## Slide 1: HIBAH PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 2019
ComDev Academic
BINUS University

## Slide 2: Hibah Pengabdian Kepada Masyarakat
Community Development Center (Academic)
Internal
Hibah Pengabdian Internal BINUS 2019
Eksternal
Hibah Grassroots
Banper BEKRAF
Hibah Pengabdian DIKTI
Hibah KKN DPPAPP
Hibah Rispro LPDP Kemenkeu

## Slide 3: HIBAH INTERNAL

## Slide 4: Proposal Hibah Internal Pengabdian 2019
8 Months
2018
- 6 Proposal Proyek Café Betawi | - 2 Proposal Pulau Pramuka
- 2 Proposal Proyek Desa Campakamulya | - 1 Proposal Pengelolaan Sampah di Lingkungan BINUS
- 2 Proyek Proposal Desa Pasirmulya | - 1 Proposal bebas
- 1 Proposal Pemanfaatan Sampah Menjadi Paving Block | 
15 proposal terdiri atas:
Syarat:
Tangible output (fisik)
Pendanaan eksternal (sponsor)
Notes: © Copyright Showeet.com

## Slide 5: Project Timeline : Proposal Hibah Internal Pengabdian 2019
8 Months
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec
Hibah Internal Pengabdian Pendanaan 2019
Proposal Submission
Seleksi Proposal
6 months
Sosialisasi
5
2018
11
1
Implementasi
23
Monev 1
Monev 2
23
Luaran Paper
1
1
Final Report
Notes: © Copyright Showeet.com

## Slide 6: Proposal Hibah Internal Pengabdian 2019
Pembangunan
Café Betawi
Computer Skills
Manajemen
Café Betawi
Proposal Café Betawi Kecamatan Palmerah
6 Proposal
Kontribusi School/Prodi:
Arsitektur
Desain Interior
SoBM
BEC
Hotel Management
Akuntansi
Deadline
5 Feb 2019
Submit to cda@binus.edu
Submit to

## Slide 7: Proposal Hibah Internal Pengabdian 2019
Proposal Desa Pasirmulya
2 Proposal
Pembangunan jalan Wangun-Puntang (2.5 km)
Teknik Sipil
Pembangunan Gedung Serba Guna Desa
Teknik Sipil
Arsitektur
Arsitektur
Desain Interior

## Slide 8: Proposal Hibah Internal Pengabdian 2019
Proposal Desa Campakamulya
2 Proposal
Komunitas
Karang Taruna (Eco-village & Pengrajin)
Kelompok Tani
Penggiat Pariwisata
Kecamatan

## Slide 9: Proposal Hibah Internal Pengabdian 2019
Proposal Lainnya
5 Proposal
1 Proposal: Sampah  Paving Block
2 Proposal: Kec. Pulau Panggang (P. Pramuka)
Komunitas PKK
UMKM kuliner makanan kecil
1 Proposal: Pengelolaan Sampah di Lingk. BINUS
1 Proposal bebas
Komunitas Desa Hijau

## Slide 10: HIBAH EKSTERNAL

## Slide 11: Bantuan Hibah Grassroots Untuk Kemanusiaan
Official Development Assistance - Jepang
Pembangunan untuk kepentingan masyarakat akar rumput
Pelayanan kesehatan dasar
Jangkauan prioritas dan ketentuan lain ditentukan oleh Kedutaan Besar Jepang berdasarkan kebutuhan lokal
Pendidikan dasar
Pengentasan kemiskinan
Kesejahteraan masyarakat
Lingkungan hidup
Jangkauan Proyek
¥ 10 jt

## Slide 12: Bantuan Hibah Grassroots Untuk Kemanusiaan
Official Development Assistance - Jepang
Pengajuan Proposal
Seleksi Kedutaan
Seleksi Deplu Jepang
Kontrak
Pendanaan
Monitoring Kedutaan ke Lokasi
Laporan Pertengahan
Laporan Akhir
Audit
Pengembalian Sisa Dana
Follow-up
Laporan Follow-up
Follow-up
(2 thn setelah proyek selesai)
Pelaksanaan Proyek (1 tahun)

## Slide 13: Bantuan Hibah Grassroots Untuk Kemanusiaan
Official Development Assistance - Jepang
Dokumen pengajuan:
Application Form & Profil Lembaga
Rincian Anggaran Proyek
Jadwal Pelaksanaan
Neraca
https://www.id.emb-japan.go.jp/oda/id/projects/grassroot/odaprojects_grassroot_application.htm
Deadline 31 Mei 2019
Submit to
Kedutaan Besar Jepang di Indonesia - Bagian Grassroots Jl. M.H. Thamrin No.24, Jakarta Pusat 10350 Tel : 021-31924308

## Slide 14: Bantuan Pemerintah BEKRAF 2019
Banper BEKRAF
Revitalisasi Infrastruktur Fisik Ruang Kreatif
Sarana Ruang Kreatif
Teknologi Informasi dan Komunikasi
Kriteria:
Kegiatan sdh berjalan 2 tahun dan masih akan berjalan 2 tahun ke depan
Pengusul adalah Komunitas Kreatif / Pemerintah Prov / Pemerintah Kab. atau Kota / Pemerintah Desa / Lembaga Adat
Rp 500jt – 3 M
<= Rp 1 M
<= Rp 2 M
Deadline
28 Feb 2019
Submit by signing up to
https://banper.bekraf.go.id/

## Slide 15: Bantuan Pemerintah BEKRAF 2019
DO NOT!
Khusus untuk revitalisasi:
a. membongkar bangunan yang sudah ada (existing); dan/atau
b. menambah bangunan dan/atau ruang baru yang tidak terkait
dengan fungsi bangunan yang direvitalisasi.
Pengusul mengajukan barang habis pakai;
Penerima tidak menandatangani Surat Persetujuan terhadap Dokumen Pengadaan;
Penerima mengubah/merevisi rencana teknis/gambar teknis/spesifikasi teknis/RAB ketika telah dimulai pelaksanaan pekerjaan oleh penyedia barang/jasa;
Penerima menolak penyedia barang/jasa ketika mulai dan dalam pelaksanaan pekerjaan yang sesuai kontrak penyedia barang/jasa;
Penerima mengalihkan Bantuan Pemerintah kepada pihak lain pada saat mulai, sedang atau setelah menerima Bantuan Pemerintah;
Penandatangan Berita Acara Serah Terima (BAST) Bantuan Pemerintah bukan Ketua/Pimpinan lembaga Penerima.

## Slide 16: Bantuan Pemerintah BEKRAF 2019
Tahapan

## Slide 17: Project Timeline : Proposal Hibah Pengabdian & PAPER
12 Months
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec
Sosialisasi Hibah Eksternal
Penerimaan Hibah Kemenkeu (Rispro)
Sosialisasi
Hibah Dikti Pendanaan
2019
Hibah Pengabdian Dikti
Pendanaan 2020
Pendaftaran
Hibah KKN DPPAPP
International Conference on
Community Development (ICCD) 2019
Jurnal Pengabdian SEEIJ
Submission
Submit ICCD 2019
Luaran Pengabdian berupa Paper
Review
Publikasi SEEIJ
Verifikasi
Publikasi ICCD
30 hari
22 days
5 hari
30 hari
105 days
51 days
27 days
45 days
Hibah Dikti
Implementasi Hibah Dikti Pendanaan 2019.
Pembuatan laporan kemajuan, etc.
Luaran yang berupa paper. Publish di ICCD 2019.
Hibah Rispo LPDP
Pengumuman hasil seleksi administratif - 24 April 2019
Pengumuman hasil seleksi substantif (desk evaluation) - 29 Mei 2019
Pengumuman hasil seleksi substantif (Paparan dan/atau visitasi) - 10 Juli 2019
Monev 1 Hibah DIkti
Pengumuman Hibah DPPAPP
Notes: © Copyright Showeet.com

## Slide 18: Hibah PPM DIKTI 2019

## Slide 19: TEMA KKN
SUB TEMA:
Pentingnya pengendalian penduduk
Peningkatan kualitas penduduk
Pengarahan mobilitas penduduk nasional dan internasional (TKI), dan urbanisasi
Interaksi penduduk dan pembangunan IPOLEKSOSBUD
Pembangunan berwawasan Kependudukan dan berkelanjutan
Implementasi Pendidikan Kependudukan di tingkat kelurahan
Dinamika Kependudukan
KKN Tematik – Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DPPAPP)

## Slide 20: TIMELINE KEGIATAN KKN DPPAPP
No. | Kegiatan | Tanggal
1. | Rapat Persiapan KKN | April 2019
2. | Pengumpulan proposal KKN | Juni 2019
3. | Pengumuman proposal | Juni 2019
4. | Pembekalan peserta KKN | Juli 2019
5. | Rapat persiapan pelaksanaan KKN | Juli 2019
6. | Pelaksanaan KKN | Juli-Agustus 2019
7. | Pemaparan laporan hasil KKN | Agustus 2019
Jadwal ini disesuaikan dengan kalender anggaran, dan dimungkinkan disesuaikan dengan kalender kemahasiswaan
To: cda@binus.edu

## Slide 21: Hibah Rispro LPDP Kemenkeu
https://www.lpdp.kemenkeu.go.id/rispro
RISPRO
Kebijakan / Tata Kelola
Komersial
Mitra:
Industri
Koperasi
UMKM
Badan usaha di bawah perguruan tinggi
<= Rp 2 M/jdl/thn
max 3 thn
<= Rp 500jt/jdl/thn
max 2 thn
Mitra:
Kementerian/lembaga
Pemda
Kelompok profesi
Industri
UMKM
Koperasi
Start-up company
Badan usaha di bawah perguruan tinggi
Deadline
10 Apr 2019

## Slide 22: Hibah Rispro LPDP Kemenkeu
https://www.lpdp.kemenkeu.go.id/rispro
Fokus :
Kemandirian Pangan
Penciptaan/Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan
PengembanganTeknologi Kesehatan dan Obat
Pengembangan Teknologi dan ManajemenTransportasi
Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi
Pengembangan Teknologi Pertahanan dan Keamanan
Pengembangan Teknologi Material Maju
Kemaritiman
Manajemen Penanggulangan Bencana dan Pelestarian Lingkungan
Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Sosial Humaniora -Seni Budaya -Pendidikan
Panduan 2018
https://risprolpdp.kemenkeu.go.id/upload/pedoman_rispro.pdf